# Приложение 1

График мероприятий

по подготовке к комплексной проверке ВолГМУ в 2008 году

(лицензирование, аттестация, аккредитация)

| Мероприятия и их содержание | Наименование структурного подразделения, ответственные исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные вопросы |
| 1.1. Изучение действующих законов об образовании, нормативных документов Минобразования РФ по вопросу качества подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием | Проректор по учебной работе Мандриков В.Б. Уполномоченный по качеству Ледяев М.Я. Уч.управление (Кагитина И.В.) УМО (Краюшкин А.И.) | Март - май 2007 г. |  |
| 1.2. Подготовка документации для включения университета в график комплексной оценки | Проректор по учебной работе Мандриков В.Б. | Март - май 2007 г. |  |
| 1.3. Подготовка методических материалов по процедурам комплексной оценки | Проректор по учебной работе Мандриков В.Б. Уполномоченный по качеству Ледяев М.Я. Уч.управление (Кагитина И.В.) УМО (Краюшкин А.И.) | Май 2007 г. |  |
| 1.4. Формирование комиссии по самоаттестации подразделений университета | Проректор по учебной работе Мандриков В.Б. | Май 2007 г. |  |
| 1.5. Подготовка документации и получение заключения УМО по учебным планам образовательных программ университета | деканы | Сентябрь – октябрь 2007г. |  |
| 1.6. Заполнение форм по лицензированию: Общие сведения о вузе Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса Сведения о социально-бытовом обеспечении обучающихся Сведения об обеспеченности обучающихся: основной учебной и учебно-методической литературой, дополнительной литературой Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров Сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием Сведения о местах проведения практик Сведения о работе аспирантуры | Уч.управление (Кагитина И.В.) Проректор по АХР Алферов С.В. Проректор по АХР Алферов С.В. Библиотека (Засыпкина Т.А.) Деканы, ПФУ (Красюкова Е.Н.), Управление кадров (Сапрыкина Н.Г.), Уч.управление (Кагитина И.В.) Деканы Деканы Декан факультета послевузовского образования Ковалева М.Д. | Январь 2008 г. – апрель 2008 г. |  |
| 1.7. Формирование отчета по самообследованию по разделам деятельности: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности система управления образовательным учреждением структура подготовки специалистов содержание подготовки выпускников качество подготовки специалистов условия, определяющие качество подготовки специалистов: кадры научно-исследовательская деятельность материально-техническая база социально-бытовые условия финансовое обеспечение образовательного учреждения информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аттестации 1.8. Размещение отчета о самообследовании на официальном сайте вуза | Проректора Уполномоченный по качеству М.Я.Ледяев, юрисконсульт Гаврилов Д.А., Уч.управление (Кагитина И.В.) Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков | Январь 2008 г. – апрель 2008 г. апрель 2008 г. – июнь 2008 г. |  |
| 2. Мероприятия по самоаттестации подразделений |
| 2.1. Подготовка документов, подтверждающих соответствие фактических условий осуществления образовательного процесса лицензионным нормативам (лицензия, свидетельство об аккредитации, устав, свидетельство о государственной регистрации вуза. Копии документов, подтверждающих право на владение, пользование или распоряжение зданиями и помещениями, пунктами медицинского обслуживания и питания, объектами физической культуры и спорта, общежитиями, дополнительным библиотечным обслуживанием и др. на срок обучения. Копии заключений органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы о пригодности используемых помещений для осуществления образовательного процесса. | Зав кафедрами Деканы Проректора | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.2. Подготовка собственной нормативной и организационно-распорядительной документации. Подготовка документации структурных подразделений и системы контроля качества. | Уполномоченный по качеству М.Я.Ледяев | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.3. Оценка эффективности деятельности университета на довузовском этапе. Анализ приема за 5 лет. Анализ контингента подготовительных отделений. | Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков Приемная комиссия Декан факультета довузовского образования Т.В.Моторкина | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.4. Анализ структуры подготовки специалистов за 5 лет. | Деканы Уч.управление | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.5. Экспертиза содержания и качества подготовки на факультете последипломного образования | Декан факультета послевузовского образования М.Д.Ковалева | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.6. Оценка соответствия профессиональных образовательных программ и всего комплекса учебно-методического сопровождения требованиям ГОС. | Деканы УМО (Краюшкин А.И.) | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.7. Экспертиза учебно-методической деятельности университета: оценка организации учебного процесса оценка качества подготовки специалистов оценка информационного обеспечения учебного процесса оценка учебно-методического обеспечения учебного процесса оценка соответствия учебно-лабораторной базы оценка качественных показателей профессорско-преподавательского состава по специальностям | Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков Уч.управление (Кагитина И.В.) Деканы Библиотека (Засыпкина Т.А.) ЦИТ (Воронин А.П.) УМО (Краюшкин А.И.) Деканы Деканы | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.8. Экспертиза научно-исследовательской деятельности | Проректор по научной работе М.Е.Стаценко | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.9. Экспертиза лечебной работы в университете | Проректор по лечебной работе С.В.Недогода | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.10. Экспертиза внеучебной и воспитательной работы в университете. | Проректор по воспитательной работе С.И.Краюшкин | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.11. Экспертиза международной деятельности университета. | Проректор по международной деятельности А.А.Спасов | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.12. Экспертиза материально-технических и финансовых условий, определяющих качество подготовки специалистов. | Проректор по социально-экономическим вопросам В.И.Сабанов, Проректор по АХР С.В.Алферов | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.13. Оценка взаимодействия университета с потребителями. | Проректор по лечебной работе С.В.Недогода | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.14. Самообследование кафедр по перечню документов. | Комиссия ОМКК Зав. кафедрами | Сентябрь 2007 г. - декабрь 2007 г. |  |
| 2.15. Общая оценка проведения образовательного процесса в вузе и выполнения рекомендаций комиссии по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аттестации. | Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков | Апрель 2008г. |  |
| 2.16. Утверждение отчета университета по самообследованию. | Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков | Май 2008г. |  |
| 2.17. Информационное освещение деятельности вуза: типографские издания разработка видеоматериалов | Проректор по учебной работе В.Б.Мандриков | Сентябрь 2007 г. – май 2008 г. |  |